东莞理工学院莞城校区管委会

开展“知行合一 立德树人”教育教学

大讨论实施计划

根据学校党委《关于开展“知行合一 立德树人”教育教学大讨论的通知》（莞工党〔2017〕13号）文件要求，结合莞城校区管委会的实际，制定如下实施计划。

一、部署动员阶段（3月15日—3月25日）

1.3月21日，召开党政联席会议，研究制订《莞城校区管委会开展“知行合一 立德树人” 教育教学大讨论实施计划》，做好分工，部署后续工作。

2.3月23日，召开莞城校区管委会全体教职工大会，传达学校开展“知行合一 立德树人”教育教学大讨论相关背景、指导思想、目标任务等，印发《莞城校区管委会开展“知行合一 立德树人” 教育教学大讨论实施计划》并布置工作任务。

3.3月23日，组织全体教职工学习成洪波书记的《致力特色发展，建设高水平应用型地方大学》文章。

4.3月25日前，完成校区电子屏、广播、宣传栏、网页等宣传工作，营造良好氛围。

二、学习研讨阶段（3月26日—5月4日）

1.3月30日，管委会班子、各部门负责人、教职工代表开展“如何围绕人才培养目标要求改进管理服务，优化资源配置”研讨。

2.4月6日，党总支班子、党支部书记、社区负责人、学生代表开展“如何完善提升社区功能，更好服务于学生”研讨。

3.4月13日，管委会班子到粤台产业科技学院、继续教育学院，与其班子共同探讨校区管理和改善服务。

4.4月25日前，第一党支部组织开展“如何提升服务质量，为学校高水平理工科大学建设保驾护航”研讨；第二党支部组织开展“如何完善校区教学教辅职能，提升教学教辅保障水平”研讨；第三党支部组织开展“如何构建校区学生管理新机制，更好服务于学生的学习、工作、生活”研讨；第四党支部组织开展“如何提升后勤服务质量，满足学生多元化需求”研讨。

5.4月27日，管委会班子到经管学院、法社学院，与其班子共同探讨校区管理和改善服务。

6.5月4日前，管委会综合办汇总研讨成果，形成《莞城校区管委会效能提升工作计划》，经党政联席会议通过后报学校督导组。

三、成果转化阶段（5月5日—5月19日）

1. 5月5日前，开展有奖征文活动。5月10日完成文章的评比表彰工作。

2. 5月15日前，管委会班子研究教育教学大讨论开展情况，总结研讨成果，落实合理化改革建议。

3. 5月19日前，管委会综合办形成教育教学大讨论总结，经党政联席会议通过后报学校综合组。